# Relatório – Gestão de Riscos – Contratação de Serviço de Transporte Remunerado Privado Individual de Servidores

Este relatório tem por objetivo apresentar a avaliação de riscos do processo de contratação centralizada de serviço de transporte remunerado privado individual de servidores para atender as necessidades dos órgãos e entidades da Administração Estadual do Rio de Janeiro. O suporte metodológico é oriundo das orientações da Instrução Normativa n° 05/2017 do Governo Federal e do Guia Padrão de Gerenciamentos de Riscos do Institute of Risk Management.

A avaliação dos riscos será apresentada na ordem das atividades realizadas: 1) método para identificação dos riscos; 2) descrição dos riscos identificados; 3) análise dos riscos e estratégias de mitigação; 4) descrição do processo de monitoramento a ser realizado.

## Identificação dos Riscos

Para identificação dos riscos, foram realizadas duas reuniões pelos membros da equipe técnica responsável pelo Estudo Técnico Preliminar, onde foram resgatadas as anotações das atividades realizadas até então (estudo de benchmarking, análise do contrato atual e estudo técnico preliminar) e foram discutidos os riscos do processo. Os achados estão compilados na próxima seção.

## Descrição dos Riscos Identificados

| RISCO n°. 01 |
| --- |
| Descrição | Licitação não concluída antes do fim da vigência do Contrato SEPLAG n° 001/2014 |
| Probabilidade | ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta |
| Impacto | ( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto |
| Origem | Interna |
| Dimensão | Estratégica |
| Impacto | ( x ) Escopo ( ) Custos ( x ) Tempo |
| Etapas Impactadas | ( ) Fase Preparatória ( x ) Seleção do Fornecedor ( ) Gestão do Contrato |
| Id | Descrição do Dano |
| 1. | Caso a licitação não seja concluída até 19 de janeiro de 2018, quando se encerra o Contrato SEPLAG n° 001/2014, a necessidade por sistema de gestão de abastecimentos e fornecimento de combustíveis dos órgãos e entidades do Estado do Rio de Janeiro ficará descoberta. A probabilidade torna-se alta pelo requisito de avaliação prévia por parte do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro - TCE, que tem levado de 3 a 6 meses para avaliar um processo de licitação. |
| Id. | Ação Preventiva | Responsável (is) |
| 1 | Estabelecimento de um cronograma para conclusão da licitação antes de janeiro de 2019; Execução das atividades conforme prazos estabelecidos em cronograma; Acompanhamento e monitoramento do cronograma pelas autoridades competentes. | SUBGEST |
| 2 | Tentativa de contato prévio com o TCE para alinhar questões referentes ao modelo e envio prévio dos documentos técnicos para conhecimento e preparação para análise. | SUBGEST |
| Id | Ação de Contingência | Responsável (is) |
| 1 | Preparação para realizar aditivo excepcional ou contratação emergencial em caso de iminência da ocorrência do risco. | SUBGEST |

| RISCO n°. 02 |
| --- |
| Descrição | Alteração da estrutura administrativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro, com a entrada de um novo governo, de forma a afetar a demanda prevista. |
| Probabilidade | ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta |
| Impacto | ( x ) Baixo ( ) Médio ( ) Alto |
| Origem | Interna |
| Dimensão | Estratégica |
| Impacto | ( x ) Escopo ( ) Custos ( ) Tempo |
| Etapas Impactadas | ( ) Fase Preparatória ( ) Seleção do Fornecedor ( x ) Gestão do Contrato |
| Id | Descrição do Dano |
| 1. | Caso ocorra alteração da estrutura administrativa, poderá haver casos em que as frotas de determinados órgãos e entidades modifiquem seu patamar de número de veículos. Assim, as quantidades previstas no registro de preços podem ser afetadas e o órgão se verá com um contrato que não cobrirá a demanda necessária. |
| Id. | Ação Preventiva | Responsável (is) |
| 1 | Alocar reserva de demanda na unidade da SUBGEST no SIGA, permitindo suprir eventuais mudanças de estrutura que gerem impacto na demanda. | CEL |
| Id | Ação de Contingência | Responsável (is) |
| 1 | Suprir a demanda com uso da reserva criada pela SUBGEST | Órgão ou Entidade afetado |
| 2 | Aditivar contrato para ampliar a demanda prevista, dentro dos limites legais. | Órgão ou Entidade afetado |

| RISCO n°. 03 |
| --- |
| Descrição | Previsão de demanda abaixo do que será efetivamente consumido. |
| Probabilidade | ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |
| Impacto | ( x ) Baixo ( ) Médio ( ) Alto |
| Origem | Interna |
| Dimensão | Estratégica |
| Impacto | ( x ) Escopo ( ) Custos ( ) Tempo |
| Etapas Impactadas | ( x ) Fase Preparatória ( ) Seleção do Fornecedor ( x ) Gestão do Contrato |
| Id | Descrição do Dano |
| 1. | Caso a demanda seja subestimada, as quantidades previstas no registro de preços podem ser insuficientes e o órgão se verá com um contrato que não cobrirá a demanda necessária. |
| Id. | Ação Preventiva | Responsável (is) |
| 1 | Alocar reserva de demanda na unidade da SUBGEST no SIGA, permitindo suprir eventuais mudanças de estrutura que gerem impacto na demanda. | CEL |
| 2 | Previsão de demanda baseada no histórico de consumo com adição de margem de segurança. | CEL e Órgãos Participantes |
| Id | Ação de Contingência | Responsável (is) |
| 1 | Aditivar contrato para ampliar a demanda prevista, dentro dos limites legais. | Órgão ou Entidade afetado |

| RISCO n°. 04 |
| --- |
| Descrição | Rompimento do abastecimento dos veículos por falha sistêmica dos serviços da contratada, compreendendo um período de curto prazo. |
| Probabilidade | ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta |
| Impacto | ( x ) Baixo ( ) Médio ( ) Alto |
| Origem | Externa |
| Dimensão | Estratégica |
| Impacto | ( x ) Escopo ( ) Custos ( ) Tempo |
| Etapas Impactadas | ( ) Fase Preparatória ( ) Seleção do Fornecedor ( x ) Gestão do Contrato |
| Id | Descrição do Dano |
| 1. | Na ocasião de um problema sistêmico que impeça o abastecimento dos órgãos e entidades durante um período de curto-prazo (inferior a 24 horas), os veículos que porventura estiverem em viagem podem encontrar problemas para retornar à base ou ao estacionamento. |
| Id. | Ação Preventiva | Responsável (is) |
| 1 | Previsão contratual de abastecimento por sistema de contingência por liberação do gestor da frota em contato com o atendimento da empresa contratada. | CEL |
| Id | Ação de Contingência | Responsável (is) |
| 1 | Acionamento do abastecimento por contingência. | Gestor de Frota ou Fiscal de Contrato |

| RISCO n°. 05 |
| --- |
| Descrição | Rompimento do abastecimento dos veículos por falha sistêmica dos serviços da contratada, compreendendo períodos de médio e longo prazos. |
| Probabilidade | ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |
| Impacto | ( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto |
| Origem | Externa |
| Dimensão | Estratégica |
| Impacto | ( x ) Escopo ( ) Custos ( ) Tempo |
| Etapas Impactadas | ( ) Fase Preparatória ( ) Seleção do Fornecedor ( x ) Gestão do Contrato |
| Id | Descrição do Dano |
| 1. | Na ocasião de um problema sistêmico que impeça o abastecimento dos órgãos e entidades durante um período de médio ou longo prazo (superior a 24 horas), os veículos das frotas estaduais não conseguirão abastecer. |
| Id. | Ação Preventiva | Responsável (is) |
| 1 | Previsão de demanda para fornecimento de combustíveis para utilização em postos internos das corporações. | CEL |
| Id | Ação de Contingência | Responsável (is) |
| 1 | Licitação emergencial para substituição do contrato. | SUBGEST |

| RISCO n°. 06 |
| --- |
| Descrição | Licitação fracassada ou deserta. |
| Probabilidade | ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |
| Impacto | ( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto |
| Origem | Externa |
| Dimensão | Estratégica |
| Impacto | ( x ) Escopo ( x ) Custos ( x ) Tempo |
| Etapas Impactadas | ( ) Fase Preparatória ( x ) Seleção do Fornecedor ( ) Gestão do Contrato |
| Id | Descrição do Dano |
| 1. | Na ocasião de uma licitação fracassada ou deserta, o procedimento terá que ser revisto ou até mesmo terá de haver revisão do modelo de contratação. Essa ocasião pode ou não afetar a cobertura contratual, tendo em vista o encerramento do Contrato SEPLAG n° 001/2014. |
| Id. | Ação Preventiva | Responsável (is) |
| 1 | Realização de Estudo Preliminar Técnico robusto e suportado por pesquisa de benchmarking e de mercado. | CEL |
| Id | Ação de Contingência | Responsável (is) |
| 1 | Previsão de gatilho para realizar aditivo excepcional ao Contrato SEPLAG n° 001/2014 ou contratação emergencial, caso o risco impacte na falta de cobertura contratual. | SUBGEST |
| 2 | Realização de nova licitação. | SUBGEST |

| RISCO n°. 07 |
| --- |
| Descrição | Questionamentos, por parte da sociedade civil, quanto ao modelo de gestão de frotas a ser adotado em caso de mudança de modelo (gestão do abastecimento sem intervenção humana para gestão do abastecimento com intervenção humana e padrão de desempenho veicular). |
| Probabilidade | ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |
| Impacto | ( x ) Baixo ( ) Médio ( ) Alto |
| Origem | Externa |
| Dimensão | Estratégica |
| Impacto | ( x ) Escopo ( ) Custos ( ) Tempo |
| Etapas Impactadas | ( x ) Fase Preparatória ( x ) Seleção do Fornecedor ( x ) Gestão do Contrato |
| Id | Descrição do Dano |
| 1. | Esse risco está relacionado às possíveis explicações que poderão ser solicitadas pela sociedade civil, tendo em vista à possibilidade de abandono dos controles de abastecimento sem intervenção humana, presentes no Contrato SEPLAG n° 001/2014. |
| Id. | Ação Preventiva | Responsável (is) |
| 1 | Fundamentação da decisão de adotar o padrão de desempenho veicular mínimo em substituição ao controle de abastecimentos com CTF. | CEL |
| Id | Ação de Contingência | Responsável (is) |
| 1 | Divulgação de nota explicativa com a fundamentação da decisão tomada, em caso de questionamentos da sociedade civil. | SUBGEST |

| RISCO n°. 08 |
| --- |
| Descrição | Rede credenciada da futura contratada não consegue atender às demandas geográficas dos órgãos e entidades. |
| Probabilidade | ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |
| Impacto | ( ) Baixo ( x ) Médio ( ) Alto |
| Origem | Externa |
| Dimensão | Estratégica |
| Impacto | ( x ) Escopo ( x ) Custos ( ) Tempo |
| Etapas Impactadas | ( ) Fase Preparatória ( ) Seleção do Fornecedor ( x ) Gestão do Contrato |
| Id | Descrição do Dano |
| 1. | Caso a rede credenciada não tenha a abrangência geográfica necessária para atender aos órgãos e entidades participantes do SIADC, ocorrerá casos em que os veículos terão que percorrer grandes quilometragens para abastecer (gerando custos) ou até mesmo abandonar viagens para determinadas localidades. |
| Id. | Ação Preventiva | Responsável (is) |
| 1 | Realização de reunião com os órgãos e entidades participantes para determinar a rede credenciada desejável para o futuro contrato. | CEL e Coordenadoria de Transportes |
| Id | Ação de Contingência | Responsável (is) |
| 1 | Solicitar à contratada o credenciamento de novo posto em localidade que não estava inicialmente prevista. | Gestor da Ata de Registro de Preços ou Fiscal de Contrato |

| RISCO n°. 09 |
| --- |
| Descrição | Redução de postos na rede credenciada da Contratada, de forma a afetar a abrangência geográfica de atendimento. |
| Probabilidade | ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |
| Impacto | ( ) Baixo ( x ) Médio ( ) Alto |
| Origem | Externa |
| Dimensão | Estratégica |
| Impacto | ( x ) Escopo ( x ) Custos ( ) Tempo |
| Etapas Impactadas | ( ) Fase Preparatória ( ) Seleção do Fornecedor ( x ) Gestão do Contrato |
| Id | Descrição do Dano |
| 1. | Na ocasião da Contratada incorrer em dificuldades para manter a rede credenciada inicialmente apresentada, a abrangência geográfica do atendimento pode ser comprometida e poderão ocorrer casos em que os veículos terão que percorrer grandes quilometragens para abastecer (gerando custos) ou até mesmo abandonar viagens para determinadas localidades. |
| Id. | Ação Preventiva | Responsável (is) |
| 1 | Previsão de garantias contratuais relativas à manutenção da rede credenciada apresentada. | CEL |
| Id | Ação de Contingência | Responsável (is) |
| 1 | Aplicação das medidas adequadas para que a contratada busque ajustar a situação no menor prazo possível. | Gestor da Ata de Registro de Preços e Fiscais de Contrato |
| 2 | Realização de novo procedimento com vistas a substituir a Contratada, caso o dano do risco torne-se insuportável para os órgãos e entidades participantes. | SUBGEST |

| RISCO n°. 10 |
| --- |
| Descrição | Órgãos participantes do registro de preços não honrarem os compromissos financeiros nos prazos previstos. |
| Probabilidade | ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta |
| Impacto | ( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto |
| Origem | Interna |
| Dimensão | Financeira |
| Impacto | ( x ) Escopo ( x ) Custos ( ) Tempo |
| Etapas Impactadas | ( ) Fase Preparatória ( ) Seleção do Fornecedor ( x ) Gestão do Contrato |
| Id | Descrição do Dano |
| 1. | Na ocasião dos órgãos participantes não honrarem seus compromissos financeiros dentro do prazo de 180 dias, há a possibilidade de rompimentos unilaterais pela contratada, ficando o órgão afetado sem cobertura contratual. Além disso, o atraso nos pagamentos pode impactar os preços que serão observados em futuras licitações. |
| Id. | Ação Preventiva | Responsável (is) |
| 1 | Estimativa de demanda alinhada com as capacidades financeiras dos órgãos. | CEL e órgãos participantes |
| Id | Ação de Contingência | Responsável (is) |
| 1 | Abrir procedimento licitatório para aquisição e distribuição de combustíveis para geradores e equipamentos agrícolas, incluindo previsão de demanda para abastecimento de contingência da frota administrativa. | CEL e COGETRANSP |
| 2 | Abastecimento nos postos internos das corporações (PMERJ, CBMERJ e PCERJ), que disporão de contratação apartada. | SUBGEST e COGETRANSP |

| RISCO n°. 11 |
| --- |
| Descrição | Empresa contratada não dispor de lastro financeiro para suportar os prazos de pagamento dos órgãos participantes. |
| Probabilidade | ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |
| Impacto | ( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto |
| Origem | Externa |
| Dimensão | Financeira |
| Impacto | ( x ) Escopo ( x ) Custos ( ) Tempo |
| Etapas Impactadas | ( ) Fase Preparatória ( ) Seleção do Fornecedor ( x ) Gestão do Contrato |
| Id | Descrição do Dano |
| 1. | Caso a empresa contratada não disponha de lastro financeiro para suportar os prazos de pagamento dos órgãos participantes, pode haver ruptura do sistema de abastecimento e a necessidade de substituir a contratada. |
| Id. | Ação Preventiva | Responsável (is) |
| 1 | Prever requisitos de capacidade financeira adequados no termo de referência. | CEL |
| 2 | Realizar os pagamentos dentro dos prazos acordados em contrato. | Órgãos Participantes |
| Id | Ação de Contingência | Responsável (is) |
| 1 | Previsão de gatilho para realizar contratação emergencial, caso o risco impacte na falta de cobertura contratual. | SUBGEST |
| 2 | Realização de nova licitação. | SUBGEST |

| RISCO n°. 12 |
| --- |
| Descrição | Órgãos participantes consumirem uma demanda muito inferior ao inicialmente previsto. |
| Probabilidade | ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |
| Impacto | ( x ) Baixo ( ) Médio ( ) Alto |
| Origem | Interna |
| Dimensão | Operacional |
| Impacto | ( x ) Escopo ( ) Custos ( ) Tempo |
| Etapas Impactadas | ( ) Fase Preparatória ( ) Seleção do Fornecedor ( x ) Gestão do Contrato |
| Id | Descrição do Dano |
| 1. | Caso ocorra alguma alteração operacional no perfil de uso das frotas dos órgãos participantes, existe um risco de que a demanda consumida fique muito abaixo do inicialmente previsto. Com isso, em futuras licitações, os licitantes podem enxergar a informação prestada pelo Estado como de baixa qualidade e, com isso, subirem os preços. |
| Id. | Ação Preventiva | Responsável (is) |
| 1 | Previsão de demanda com base no histórico de consumo observado. | CEL e órgãos participantes |
| Id | Ação de Contingência | Responsável (is) |
| 1 | N/A | N/A |

| RISCO n°. 13 |
| --- |
| Descrição | Ocorrência de desvios dos recursos destinados ao abastecimento, pelos usuários, para fins privados. |
| Probabilidade | ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta |
| Impacto | ( ) Baixo ( x ) Médio ( ) Alto |
| Origem | Interna |
| Dimensão | Operacional |
| Impacto | ( x ) Escopo ( x ) Custos ( ) Tempo |
| Etapas Impactadas | ( ) Fase Preparatória ( ) Seleção do Fornecedor ( x ) Gestão do Contrato |
| Id | Descrição do Dano |
| 1. | Perda de recursos públicos devido à utilização indevida para fins privados, tais como abastecimento de carros particulares e aquisição de bens e serviços nas lojas de conveniência dos postos da rede credenciada. |
| Id. | Ação Preventiva | Responsável (is) |
| 1 | Adoção do Padrão de Desempenho Veicular Mínimo para acompanhar a eficiência dos veículos, detectar desvios e sancionar os veículos ineficientes. | SUBGEST |
| 2 | Adoção da tecnologia de telemetria para refinar o cruzamento de dados de quilometragem entre o sistema de abastecimento e o sistema de telemetria | Órgãos Participantes (e SUBGEST como motivadora e possivelmente centralizadora da aquisição da solução) |
| Id | Ação de Contingência | Responsável (is) |
| 1 | Verificação das informações constantes dos Boletins de Trânsito para confrontar com os dados de abastecimento. | Gestores de Frota |
| 2 | Punição aos usuários identificados como transgressores a partir da verificação | Gestores de Frota ou Autoridade Competente do Órgão Afetado |

| RISCO n°. 14 |
| --- |
| Descrição | Extravio ou perda dos elementos necessários para efetuar as transações de abastecimento (caso vença opção de Cartão Magnético ou dispositivo eletrônico portátil). |
| Probabilidade | ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta |
| Impacto | ( x ) Baixo ( ) Médio ( ) Alto |
| Origem | Interna |
| Dimensão | Operacional |
| Impacto | ( ) Escopo ( x ) Custos ( ) Tempo |
| Etapas Impactadas | ( ) Fase Preparatória ( ) Seleção do Fornecedor ( x ) Gestão do Contrato |
| Id | Descrição do Dano |
| 1. | No caso da empresa vencedora oferecer a solução de abastecimento por cartões de abastecimento, existe grande risco de que os usuários e motoristas percam os cartões ou que os cartões sejam extraviados. Essa questão pode afetar o custo de reposição e pode acarretar em usos indevidos, caso alguém consiga acesso à senha do cartão. |
| Id. | Ação Preventiva | Responsável (is) |
| 1 | Orientação aos motoristas e usuários para que zelem pelos cartões. | Gestor de Frota |
| 2 | Previsão da possibilidade bloqueio do cartão, via sistema, em caso de extravio ou perda. | SUBGEST |
| Id | Ação de Contingência | Responsável (is) |
| 1 | Realizar bloqueio do cartão via sistema. | Gestor de Frota ou Fiscal de Contrato |

| RISCO n°. 15 |
| --- |
| Descrição | Extravio ou perda dos elementos necessários para efetuar as transações de abastecimento (caso vença opção de Unidade Veicular Embarcada - UVE). |
| Probabilidade | ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |
| Impacto | ( x ) Baixo ( ) Médio ( ) Alto |
| Origem | Interna |
| Dimensão | Operacional |
| Impacto | ( ) Escopo ( x ) Custos ( ) Tempo |
| Etapas Impactadas | ( ) Fase Preparatória ( ) Seleção do Fornecedor ( x ) Gestão do Contrato |
| Id | Descrição do Dano |
| 1. | No caso da empresa vencedora oferecer a solução de abastecimento por UVE, não existe muito risco de extravio ou perda, pois o equipamento é instalado dentro do veículo, dificultando o acesso. Além disso, pelo fato da tecnologia só funcionar com a devida instalação e autorização da empresa fornecedora, não existe incentivo para o extravio. |
| Id. | Ação Preventiva | Responsável (is) |
| 1 | N/A | N/A |
| Id | Ação de Contingência | Responsável (is) |
| 1 | Apurar a responsabilidade por eventuais perdas ou extravios. | Gestores de Frota. |

| RISCO n°. 16 |
| --- |
| Descrição | Suporte técnico da empresa contratada não conseguir atender às dúvidas e demandas dos órgãos participantes |
| Probabilidade | ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |
| Impacto | ( x ) Baixo ( ) Médio ( ) Alto |
| Origem | Externa |
| Dimensão | Operacional |
| Impacto | ( x ) Escopo ( ) Custos ( ) Tempo |
| Etapas Impactadas | ( ) Fase Preparatória ( ) Seleção do Fornecedor ( x ) Gestão do Contrato |
| Id | Descrição do Dano |
| 1. | No caso de aparecerem dúvidas ou problemas com o serviço ou fornecimento de combustíveis, os órgãos participantes precisarão receber um atendimento rápido e efetivo da empresa. Caso isso não aconteça, pode gerar transtornos operacionais nas situações de problema. |
| Id. | Ação Preventiva | Responsável (is) |
| 1 | Previsão de Acordo de Níveis de Serviço para avaliação do serviço da contratada. | SUBGEST |
| Id | Ação de Contingência | Responsável (is) |
| 1 | Aplicar descontos no faturamento, conforme previsto no Acordo de Níveis de Serviço. | Fiscais de Contrato. |

| RISCO n°. 17 |
| --- |
| Descrição | Aparecimento de soluções inovadoras para gestão do abastecimento |
| Probabilidade | ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta |
| Impacto | ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta |
| Origem | Externa |
| Dimensão | Tecnológica |
| Impacto | ( x ) Escopo ( ) Custos ( ) Tempo |
| Etapas Impactadas | ( x ) Fase Preparatória ( ) Seleção do Fornecedor ( x ) Gestão do Contrato |
| Id | Descrição do Benefício |
| 1. | No caso de surgirem novas tecnologias para apoiar a gestão dos abastecimentos, o modelo de abastecimento poderá ser alterado desde que a tecnologia atenda os requisitos mínimos. Sendo assim, existe potencial para que o modelo de gestão de abastecimentos se torne mais eficaz, seguro e eficiente no futuro, seja em nova licitação, seja no próprio contrato. |
| Id. | Ação Preventiva | Responsável (is) |
| 1 | Prever a possibilidade de evolução tecnológica da solução de gestão dos abastecimentos. | SUBGEST |
| Id | Ação de Contingência | Responsável (is) |
| 1 | Negociar a adoção da nova tecnologia, caso a empresa contratada disponha de tal tecnologia. | SUBGEST |

## Análise dos Riscos e Estratégias de Mitigação

Para auxiliar nas decisões a serem tomadas em cima dos riscos identificados, foi preparada uma Matriz de Riscos, onde se enxergam as quantidades de riscos de acordo com suas classificações de probabilidade e risco:

| Matriz de Riscos: Gestão do Abastecimento e Fornecimento de Combustíveis |
| --- |
| Probabilidade / Impacto | Baixo | Médio | Alto |
| Baixa | 5 | 2 | 3 |
| Média | 2 | 1 | 0 |
| Alta | 1 | 0 | 2 |

Nota: foi excluído da matriz o Risco n° 17, por se tratar de um risco com efeito positivo.

Com base nessa classificação, a Matriz de Priorização dos Riscos, apresentada a seguir, traz a ordem de priorização com relação à implementação das estratégias de mitigação:

Matriz de Priorização dos Riscos

Alta Probabilidade e Alto Impacto

Risco n° 01: Licitação não concluída antes do fim da vigência do Contrato SEPLAG n° 001/2014.

Risco n° 10: Órgãos participantes do registro de preços não honrarem os compromissos financeiros nos prazos previstos.

Baixa Probabilidade e Alto Impacto

Risco n° 05: Rompimento do abastecimento dos veículos por falha sistêmica dos serviços da contratada, compreendendo períodos de médio e longo prazos.

Risco n° 06: Licitação fracassada ou deserta.

Risco n° 11: Empresa contratada não dispor de lastro financeiro para suportar os prazos de pagamento dos órgãos participantes.

Alta Probabilidade e Baixo Impacto

Risco n° 14: Extravio ou perda dos elementos necessários para efetuar as transações de abastecimento (caso vença opção de Cartão Magnético ou dispositivo eletrônico portátil).

Média Probabilidade e Médio Impacto

Risco n° 13: Ocorrência de desvios dos recursos destinados ao abastecimento, pelos usuários, para fins privados.

Baixa Probabilidade e Médio Impacto

Risco n° 08: Rede credenciada da futura contratada não consegue atender às demandas geográficas dos órgãos e entidades.

Risco n° 09: Redução de postos na rede credenciada da Contratada, de forma a afetar a abrangência geográfica de atendimento.

Média Probabilidade e Baixo Impacto

Risco n° 02: Alteração da estrutura administrativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro, com a entrada de um novo governo, de forma a afetar a demanda prevista.

Risco n° 04: Rompimento do abastecimento dos veículos por falha sistêmica dos serviços da contratada, compreendendo um período de curto prazo.

Baixa Probabilidade e Baixo Impacto

Risco n° 03: Previsão de demanda abaixo do que será efetivamente consumido.

Risco n° 07: Questionamentos, por parte da sociedade civil, quanto ao modelo de gestão de frotas a ser adotado em caso de mudança de modelo (gestão do abastecimento sem intervenção humana para gestão do abastecimento com intervenção humana e padrão de desempenho veicular).

Risco n° 12: Órgãos participantes consumirem uma demanda muito inferior ao inicialmente previsto.

Risco n° 15: Extravio ou perda dos elementos necessários para efetuar as transações de abastecimento (caso vença opção de Unidade Veicular Embarcada - UVE).

Risco n° 16: Suporte técnico da empresa contratada não conseguir atender às dúvidas e demandas dos órgãos participantes.

## Monitoramento

A presente avaliação de riscos foi construída em cima de todos os fatos coletados durante a fase preparatória da licitação, pela equipe que elaborou o Estudo Técnico Preliminar. Os riscos serão revisitados da forma disposta na tabela de Monitoramento dos Riscos:

| Tabela de Monitoramento dos Riscos |
| --- |
| Área Responsável | Etapa do Processo |
| Equipe Técnica | Após a liberação do Edital |
| Equipe Técnica e Gestor da Ata | Após a assinatura da Ata de Registro de Preços |
| Equipe Técnica e Gestor da Ata | Após 6 meses de vigência da Ata de Registro de Preços |

# Rio de Janeiro, 30 de agosto de 2018.

# Mario Tinoco da Silva Filho

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental

ID 5007747-3

Vandemberg Santos Silva

Analista de Planejamento e Orçamento

ID 4348114-0

# Footnotes

https://goo.gl/zVNboQ

https://www.theirm.org/media/886059/ARMS_2002_IRM.pdf