## Riscos
Secretaria de Estado da Casa Civil e Governança Relatório de Gestão de Riscos para locação de veículos Subsecretaria de Logística
N° | Risco | Probabilidade | Impacto | Origem | Dimensão | Impacto (escopo, custos, tempo) | Etapas (fase preparatória, seleção de fornecedor, gestão do contrato) | Descrição do dano | Ação Preventiva | Responsável | Ação de contingência | Responsável
1 | Licitação fracassada ou deserta. | Baixa | Alto | Externa | Estratégica | Escopo, Custos, Tempo | Seleção do Fornecedor | Na ocasião de uma licitação fracassada ou deserta, o procedimento ou até mesmo o modelo de contratação terá que ser revisto. Isso pode afetar ou não a contratação de RJ Mobi | Realização de Estudo Técnico Preliminar robusto e suportado por pesquisa de benchmarking e de mercado. | COCEN | Realização de nova licitação a partir de estudo técnico considerando um novo modelo de contratação. | SUBLOG
[11 empty] | Autorizar os órgãos a realizarem procedimento próprio | SUBLOG
2 | Rescisão do contrato | Baixa | Alto | Interna | Operacional | Escopo, Tempo, Custos | Gestão de Contrato | O modelo não atender à demanda da maioria dos órgãos, sendo desvantajoso a continuidade do contrato. | Reunião com os órgãos para definir a demanda | SUBLOG | Autorizar os órgãos a realizarem procedimento próprio | SUBLOG
[9 empty] | Prever o maior número de órgãos participando da ata de registro de preços | SUBLOG
3 | Utilização inadequada do veículo | Alta | Médio | Interna | Operacional | Custos | Gestão do Contrato | Uso do veículo para fins privados | Prever no TR procedimentos de controle e relatórios gerenciais | COCEN | Aplicar sanções administrativas | Órgão Contratante
4 | Necessidade de consumo superior ao previsto (demanda subestimada) | Baixa | Médio | Interna | Estratégica | Escopo | Fase Preparatória | Caso a demanda seja subestimada, as quantidades previstas no registro de preços podem ser insuficientes e o órgão se verá com um contrato que não cobrirá a demanda necessária. | Alocar reserva de demanda na unidade da SUBLOG no SIGA, permitindo suprir eventuais mudanças de estrutura que gerem aumento do consumo. | COCEN | Remanejar reserva SUBLOG | SUBLOG
[7 empty] | Gestão do Contrato |  | Para cada órgão, prever demanda baseada no histórico de consumo com adição de margem de segurança. | COCEN
5 | Alteração da estrutura administrativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro, com a incorporação e/ou extinção de Secretarias, de forma a afetar a demanda prevista. | Média | Baixa | Interna | Estratégica | Escopo | Gestão do Contrato | Caso ocorra alteração da estrutura administrativa, poderá haver casos em que as atribuições de determinados órgãos e entidades modifiquem o padrão de uso de veículos. Assim, as quantidades previstas no registro de preços podem ser afetadas e o órgão se verá com um contrato que não cobrirá a demanda necessária. | Alocar reserva de demanda na unidade da SUBLOG no SIGA, permitindo suprir eventuais mudanças de estrutura que gerem impacto na demanda. | COCEN | Suprir a demanda com uso da reserva criada pela SUBLOG. | Órgão ou entidade afetado
[11 empty] | Aditivar contrato para ampliar a demanda prevista, dentro dos limites legais. | Órgão ou entidade afetado
6 | Os órgãos realizarem aditamento de contrato | Baixa | Médio | Interna | Estratégia | Escopo | Gestão de Contratos | O órgão pode precisar usar uma quantidade de veículos maior do que a prevista, utilizando o recurso de aditamento de contrato. | Prever uma reserva de automóveis para o Estado | SUBLOG | NSA | NSA
[9 empty] | Prever a possibilidade de remanejamento de veículos não utilizado por outros órgãos. | SUBLOG
[9 empty] | Prever no Edital dispositivo que impeça prorrogação do Contrato | COCEN
7 | Aparecimento de soluções inovadoras | Baixa | Médio | Externa | Tecnológica | Escopo | Gestão do Contrato | No caso de surgirem novas tecnologias para o mercado de veículos, o modelo poderá ser alterado desde que a tecnologia atenda os requisitos mínimos. | Prever a possibilidade de evolução tecnológica da solução. | SUBLOG | Negociar a adoção da nova tecnologia, caso a empresa contratada disponha de tal tecnologia. | SUBLOG
8 | Órgãos participantes consumirem uma demanda muito inferior ao inicialmente previsto (demanda superestimada ou mudança no padrão de consumo) | Baixa | Baixo | Interna | Operacional | Escopo | Gestão do Contrato | Caso ocorra alguma alteração operacional no perfil de uso de veículos dos órgãos participantes, existe um risco de que a demanda consumida fique muito abaixo do inicialmente previsto. Ou ainda devido ao uso de RJ Mobi. Com isso, em futuras licitações, os licitantes podem enxergar a informação prestada pelo Estado como de baixa qualidade e, com isso, subirem os preços. | Previsão de demanda com base no histórico de consumo observado. | SUBLOG | Corrigir inadequações no próximo processo | SUBLOG
9 | Órgãos participantes do registro de preços não honrarem os compromissos financeiros nos prazos previstos. | Baixa | Baixo | Interna | Operacional | Escopo | Gestão do Contrato | Na ocasião dos órgãos participantes não honrarem seus compromissos financeiros dentro do prazo de 180 dias, há a possibilidade de rompimentos unilaterais pela contratada, ficando o órgão afetado sem cobertura contratual. Além disso, o atraso nos pagamentos pode impactar os preços que serão observados em futuras licitações. | Estimativa de demanda alinhada com as capacidades financeiras dos órgãos. | COCEN | N/A | N/A

## Monitoramento
N° | Risco | Ação Preventiva | Responsável | Status | Ação de contingência | Responsável | Status
1 | Licitação fracassada ou deserta. | Realização de Estudo Técnico Preliminar robusto e suportado por pesquisa de benchmarking e de mercado. | COCEN | Concluído | Realização de nova licitação a partir de estudo técnico considerando um novo modelo de contratação. | SUBLOG | Em acompanhamento
2 | Rescisão do contrato | Reunião com os órgãos para definir a demanda | SUBLOG | Concluído | Autorizar os órgãos a realizarem procedimento próprio | SUBLOG | Em acompanhamento
|  | Prever o maior número de órgãos participando da ata de registro de preços | SUBLOG | Concluído
3 | Utilização inadequada do veículo | Prever no TR procedimentos de controle e relatórios gerenciais | COCEN | Concluído | Aplicar sanções administrativas | Órgão Contratante | Em acompanhamento
4 | Necessidade de consumo superior ao previsto (demanda subestimada) | Alocar reserva de demanda na unidade da SUBLOG no SIGA, permitindo suprir eventuais mudanças de estrutura que gerem aumento do consumo. | COCEN | Concluído | Remanejar reserva SUBLOG | SUBLOG | Em acompanhamento
|  | Para cada órgão, prever demanda baseada no histórico de consumo com adição de margem de segurança. | COCEN | Concluído
5 | Alteração da estrutura administrativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro, com a incorporação e/ou extinção de Secretarias, de forma a afetar a demanda prevista. | Alocar reserva de demanda na unidade da SUBLOG no SIGA, permitindo suprir eventuais mudanças de estrutura que gerem impacto na demanda. | COCEN | Concluído | Suprir a demanda com uso da reserva criada pela SUBLOG. | Órgão ou entidade afetado | Em acompanhamento
[5 empty] | Aditivar contrato para ampliar a demanda prevista, dentro dos limites legais. | Órgão ou entidade afetado | Em acompanhamento
6 | Os órgãos realizarem aditamento de contrato | Prever uma reserva de automóveis para o Estado | SUBLOG | Em andamento | NSA | NSA | NSA
|  | Prever a possibilidade de remanejamento de veículos não utilizado por outros órgãos. | SUBLOG | Em andamento
|  | Prever no Edital dispositivo que impeça prorrogação do Contrato | COCEN | Em andamento
7 | Aparecimento de soluções inovadoras | Prever a possibilidade de evolução tecnológica da solução. | SUBLOG | Em andamento | Negociar a adoção da nova tecnologia, caso a empresa contratada disponha de tal tecnologia. | SUBLOG | Em acompanhamento
8 | Órgãos participantes consumirem uma demanda muito inferior ao inicialmente previsto (demanda superestimada ou mudança no padrão de consumo) | Previsão de demanda com base no histórico de consumo observado. | SUBLOG | Concluído | Corrigir inadequações no próximo processo | SUBLOG | Em acompanhamento
9 | Órgãos participantes do registro de preços não honrarem os compromissos financeiros nos prazos previstos. | Estimativa de demanda alinhada com as capacidades financeiras dos órgãos. | COCEN | Concluído | NSA | NSA | NSA

## Matriz
Probabilidade/Impacto | Baixo | Médio | Alto
Baixo
Médio
Alto