## CRONOGRAMA DESON
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro
Prefeitura da UENF – Gerência de Projetos de Engenharia/GPENG
SERVIÇO: ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE RESTAURAÇÃO DO SOLAR DO COLÉGIO
Referência: EMOP fev/24
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (Composições NÃO DESONERADAS)
Item | Descrição |  | Valor Total | 30 dias |  | 60 dias |  | 90 dias |  | 120 dias
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS |  | 4051.25 | 100% | 4051.25
2 | LEVANTAMENTOS E ESTUDOS |  | 46614.08 | 53% | 24705.4624 | 41% | 19111.7728 | 6% | 2796.8448
3 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS |  | 665057.08 | 22% | 146312.5576 | 22% | 146312.5576 | 28% | 186215.9824 | 28% | 186215.9824
SUBTOTAL |  |  | 715722.41 | 24.46% | 175069.27 | 23.11% | 165424.3304 | 26.41% | 189012.8272 | 26.02% | 186215.9824
B.D.I. |  | B.D.I. | 115947.0304 |  | 28361.2217 |  | 26798.7415 |  | 30620.078 |  | 30166.9891
TOTAL ACUMULADO |  |  | 831669.4404 | 24.46% | 203430.4917 | 47.57% | 395653.5637 | 73.98% | 615286.4689 | 100% | 831669.4404
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro
Prefeitura da UENF – Gerência de Projetos de Engenharia/GPENG
SERVIÇO: ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE RESTAURAÇÃO DO SOLAR DO COLÉGIO
CRONOGRAMA FÍSICO (Composições NÃO DESONERADAS)
Item | Descrição |  |  | 30 dias |  | 60 dias |  | 90 dias |  | 120 dias
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS |  |  | 100%
2 | LEVANTAMENTOS E ESTUDOS |  |  | 53% | 0% | 41% |  | 6%
3 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS |  |  | 22% | 0% | 22% |  | 28% |  | 28%