## CRONOGRAMA DESON
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro
Prefeitura da UENF – Gerência de Projetos de Engenharia/GPENG
SERVIÇO: ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE RESTAURAÇÃO DO SOLAR DO COLÉGIO
Referência: EMOP fev/24
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (Composições DESONERADAS)
Item | Descrição |  | Valor Total | 30 dias |  | 60 dias |  | 90 dias |  | 120 dias
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS |  | 3936.46 | 100% | 3936.46
2 | LEVANTAMENTOS E ESTUDOS |  | 46614.08 | 53% | 24705.4624 | 41% | 19111.7728 | 6% | 2796.8448
3 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS |  | 638745.76 | 22% | 140524.0672 | 22% | 140524.0672 | 28% | 178848.8128 | 28% | 178848.8128
SUBTOTAL |  |  | 689296.3 | 24.54% | 169165.9896 | 23.16% | 159635.84 | 26.35% | 181645.6576 | 25.95% | 178848.8128
B.D.I. |  | B.D.I. | 154057.7231 |  | 37808.5987 |  | 35678.6102 |  | 40597.8045 |  | 39972.7097
TOTAL ACUMULADO |  |  | 843354.0231 | 24.54% | 206974.5883 | 47.7% | 402289.0385 | 74.05% | 624532.5006 | 100% | 843354.0231
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro
Prefeitura da UENF – Gerência de Projetos de Engenharia/GPENG
SERVIÇO: ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE RESTAURAÇÃO DO SOLAR DO COLÉGIO
CRONOGRAMA FÍSICO (Composições DESONERADAS)
Item | Descrição |  |  | 30 dias |  | 60 dias |  | 90 dias |  | 120 dias
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS |  |  | 100%
2 | LEVANTAMENTOS E ESTUDOS |  |  | 53% | 0% | 41% |  | 6%
3 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS |  |  | 22% | 0% | 22% |  | 28% |  | 28%