## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (SEM DESONERAÇÃO)
CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES
REF.: EMOP 05/2024
ITEM | DESCRIÇÃO | Valor com BDI | PERÍODO (dias)
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 225
01. | Serviços Preliminares, Demolições e Retiradas | 42886.2594 | 100%
02. | Escavações e Reaterros | 20433.5492 | 15% | 45% | 25% | 15%
03. | Estruturas de Concreto Armado - INFRAESTRUTURA | 41137.612 | 10% | 45% | 45%
04. | Estruturas de Concreto Armado -SUPERESTRUTURA | 37525.7442 |  | 10% | 10% | 80%
05. | Alvenarias e Revestimentos | 34587.9642 |  |  |  | 60% | 40%
06. | Pavimentações | 9477.6903 |  |  |  | 10% | 75% | 15%
07. | Coberturas e Impermeabilizações | 21773.1377 |  | 50% | 50%
08. | Esquadrias e Ferragens | 33023.3544 |  |  |  | 25% | 45% | 30%
09. | Águas Pluviais | 1246.0707 |  |  |  | 50% | 25% | 25%
10. | Instalações Elétricas | 972131.1986 |  |  | 50% | 30% | 20%
11. | Pinturas | 30691.2088 |  |  |  | 20% | 60% | 20%
12. | Administração da Obra | 87144.19 | 2.7% | 5.6% | 41% | 29% | 19% | 2.7%
* | VISTORIA FINAL (CHECKLIST), EVENTUAIS REPAROS E TRÂMITES FINANCEIROS | [7 empty] | 100%
| PREVISÃO DE DESEMBOLSO | 1332057.9796 | 52417.9461 | 47226.2405 | 560054.1732 | 386714.4657 | 265513.8417 | 0.000729 | 20131.3124
CRONOGRAMA FÍSICO (SEM DESONERAÇÃO)
CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES
ITEM | DESCRIÇÃO |  | PERÍODO (dias)
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 225
01. | Serviços Preliminares, Demolições e Retiradas |  | 100%
02. | Escavações e Reaterros |  | 15% | 45% | 25% | 15%
03. | Estruturas de Concreto Armado - INFRAESTRUTURA |  | 10% | 45% | 45%
04. | Estruturas de Concreto Armado -SUPERESTRUTURA |  |  | 10% | 10% | 80%
05. | Alvenarias e Revestimentos |  |  |  |  | 60% | 40%
06. | Pavimentações |  |  |  |  | 10% | 75% | 15%
07. | Coberturas e Impermeabilizações |  |  | 50% | 50%
08. | Esquadrias e Ferragens |  |  |  |  | 25% | 45% | 30%
09. | Águas Pluviais |  |  |  |  | 50% | 25% | 25%
10. | Instalações Elétricas |  |  |  | 50% | 30% | 20%
11. | Pinturas |  |  |  |  | 20% | 60% | 20%
12. | Administração da Obra |  | 2.7% | 5.6% | 41% | 29% | 19% | 2.7%
* | VISTORIA FINAL (CHECKLIST), EVENTUAIS REPAROS E TRÂMITES FINANCEIROS | [7 empty] | 100%
PREFEITURA DA UENF
GPENG - Gerência de Projetos de
Engenharia
PREFEITURA DA UENF
GPENG - Gerência de Projetos de
Engenharia