## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (COM DESONERAÇÃO)
CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES
REF.: EMOP 05/2024
ITEM | DESCRIÇÃO | Valor com BDI | PERÍODO (dias)
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 225
01. | Serviços Preliminares, Demolições e Retiradas | 42598.9788 | 100%
02. | Escavações e Reaterros | 18829.2001 | 15% | 45% | 25% | 15%
03. | Estruturas de Concreto Armado - INFRAESTRUTURA | 41036.4959 | 10% | 45% | 45%
04. | Estruturas de Concreto Armado -SUPERESTRUTURA | 37524.329 |  | 10% | 10% | 80%
05. | Alvenarias e Revestimentos | 33113.1466 |  |  |  | 60% | 40%
06. | Pavimentações | 9482.9814 |  |  |  | 10% | 75% | 15%
07. | Coberturas e Impermeabilizações | 21541.9198 |  | 50% | 50%
08. | Esquadrias e Ferragens | 32939.3484 |  |  |  | 25% | 45% | 30%
09. | Águas Pluviais | 1277.5175 |  |  |  | 50% | 25% | 25%
10. | Instalações Elétricas | 1003706.6916 |  |  | 50% | 30% | 20%
11. | Pinturas | 29175.9236 |  |  |  | 20% | 60% | 20%
12. | Administração da Obra | 88986.3785 | 2.7% | 5.6% | 41% | 29% | 19% | 2.7%
* | VISTORIA FINAL (CHECKLIST), EVENTUAIS REPAROS E TRÂMITES FINANCEIROS | [7 empty] | 100%
| PREVISÃO DE DESEMBOLSO | 1360212.9112 | 51929.6406 | 46446.1932 | 576034.877 | 395286.8671 | 270653.8853 | 0.000729 | 19861.4481
CRONOGRAMA FÍSICO (SEM DESONERAÇÃO)
CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES
ITEM | DESCRIÇÃO |  | PERÍODO (dias)
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 225
01. | Serviços Preliminares, Demolições e Retiradas |  | 100%
02. | Escavações e Reaterros |  | 15% | 45% | 25% | 15%
03. | Estruturas de Concreto Armado - INFRAESTRUTURA |  | 10% | 45% | 45%
04. | Estruturas de Concreto Armado -SUPERESTRUTURA |  |  | 10% | 10% | 80%
05. | Alvenarias e Revestimentos |  |  |  |  | 60% | 40%
06. | Pavimentações |  |  |  |  | 10% | 75% | 15%
07. | Coberturas e Impermeabilizações |  |  | 50% | 50%
08. | Esquadrias e Ferragens |  |  |  |  | 25% | 45% | 30%
09. | Águas Pluviais |  |  |  |  | 50% | 25% | 25%
10. | Instalações Elétricas |  |  |  | 50% | 30% | 20%
11. | Pinturas |  |  |  |  | 20% | 60% | 20%
12. | Administração da Obra |  | 2.7% | 5.6% | 41% | 29% | 19% | 2.7%
* | VISTORIA FINAL (CHECKLIST), EVENTUAIS REPAROS E TRÂMITES FINANCEIROS | [7 empty] | 100%
PREFEITURA DA UENF
GPENG - Gerência de Projetos de
Engenharia
PREFEITURA DA UENF
GPENG - Gerência de Projetos de
Engenharia