## CRONOGRAMA COM DESON
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro
Prefeitura da UENF – Gerência de Projetos de Engenharia/GPENG
OBRA DE REFORMA DO ESPAÇO DA CIÊNCIA
Referência: EMOP set/24
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (Composições com DESONERAÇÃO)
Item | Descrição |  | Valor Total | 30 dias |  | 60 dias
1 | Serviços Preliminares e Demolições |  | 8774.09 | 100% | 8774.09
2 | Limpeza e Retiradas |  | 12850.14 | 70% | 8995.098 | 30% | 3855.042
3 | Alvenarias e Divisórias |  | 34720.06 | 30% | 10416.018 | 70% | 24304.042
4 | Aterro material existente |  | 518.29 |  |  | 100% | 518.29
5 | Pisos, revestimentos e bancada |  | 1626.49 | 20% | 325.298 | 80% | 1301.192
6 | Instalações elétricas |  | 37883.93 |  |  | 100% | 37883.93
7 | Substituição lonas |  | 107740 | 25% | 26935 | 75% | 80805
8 | Climatização |  | 59659.3 |  |  | 100% | 59659.3
9 | Pinturas |  | 2670.55 | 20% | 534.11 | 80% | 2136.44
10 | Administração da Obra |  | 18651 | 21% | 3916.71 | 79% | 14734.29
SUBTOTAL |  |  | 285093.85 |  | 59896.324 |  | 225197.526
B.D.I. |  | B.D.I. | 63718.48 |  | 13386.83 |  | 50331.65
PREVISÃO DE DESEMBOLSO |  |  | 348812.33 |  | 73283.154 |  | 275529.176
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro
Prefeitura da UENF – Gerência de Projetos de Engenharia/GPENG
OBRA DE REFORMA DO ESPAÇO DA CIÊNCIA
CRONOGRAMA FÍSICO
Item | Descrição |  |  | 30 dias |  | 60 dias
1 | Serviços Preliminares e Demolições |  |  | 100%
2 | Limpeza e Retiradas |  |  | 70% |  | 30%
3 | Alvenarias e Divisórias |  |  | 30% |  | 70%
4 | Aterro material existente |  |  |  |  | 100%
5 | Pisos, revestimentos e bancada |  |  | 20% |  | 80%
6 | Instalações elétricas |  |  |  |  | 100%
7 | Substituição lonas |  |  | 25% |  | 75%
8 | Climatização |  |  |  |  | 100%
9 | Pinturas |  |  | 20% |  | 80%
10 | Administração da Obra |  |  | 21% |  | 79%