## CRONOGRAMA SEM DESON
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro
Prefeitura da UENF – Gerência de Projetos de Engenharia/GPENG
OBRA DE REFORMA DO ESPAÇO DA CIÊNCIA
Referência: EMOP set/24
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (Composições sem DESONERAÇÃO)
Item | Descrição |  | Valor Total | 30 dias |  | 60 dias
1 | Serviços Preliminares e Demolições |  | 9065.31 | 100% | 9065.31
2 | Limpeza e Retiradas |  | 13820.93 | 70% | 9674.651 | 30% | 4146.279
3 | Alvenarias e Divisórias |  | 37172.17 | 30% | 11151.651 | 70% | 26020.519
4 | Aterro material existente |  | 597.98 |  |  | 100% | 597.98
5 | Pisos, revestimentos e bancada |  | 1667.18 | 20% | 333.436 | 80% | 1333.744
6 | Instalações elétricas |  | 40741.67 |  |  | 100% | 40741.67
7 | Substituição lonas |  | 107740 | 25% | 26935 | 75% | 80805
8 | Climatização |  | 60240.2 |  |  | 100% | 60240.2
9 | Pinturas |  | 2901.11 | 20% | 580.222 | 80% | 2320.888
10 | Administração da Obra |  | 19176 | 21% | 4026.96 | 79% | 15149.04
SUBTOTAL |  |  | 293122.55 |  | 61767.23 |  | 231355.32
B.D.I. |  | B.D.I. | 47485.85 |  | 10006.29 |  | 37479.56
PREVISÃO DE DESEMBOLSO |  |  | 340608.4 |  | 71773.52 |  | 268834.88
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro
Prefeitura da UENF – Gerência de Projetos de Engenharia/GPENG
OBRA DE REFORMA DO ESPAÇO DA CIÊNCIA
CRONOGRAMA FÍSICO
Item | Descrição |  |  | 30 dias |  | 60 dias
1 | Serviços Preliminares e Demolições |  |  | 100%
2 | Limpeza e Retiradas |  |  | 70% |  | 30%
3 | Alvenarias e Divisórias |  |  | 30% |  | 70%
4 | Aterro material existente |  |  |  |  | 100%
5 | Pisos, revestimentos e bancada |  |  | 20% |  | 80%
6 | Instalações elétricas |  |  |  |  | 100%
7 | Substituição lonas |  |  | 25% |  | 75%
8 | Climatização |  |  |  |  | 100%
9 | Pinturas |  |  | 20% |  | 80%
10 | Administração da Obra |  |  | 21% |  | 79%