## CRONOGRAMA sem DESON.
Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro
PREFEITURA DA UENF
GPENG - Gerência de Projetos de Engenharia
OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GALPÃO DA PREFEITURA DA UENF
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (COM DESONERAÇÃO)
REF.: EMOP 12/2025
OBRA E/OU SERVIÇO |  |  |  | Valor com BDI | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | 210 dias
| REFORMA DO GALPÃO DA PREFEITURA DA UENF |  |  | 1560664.2996
01.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 32287.122 | 100%
02.0 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  | 20187.6444 | 35% | 35% | 30%
03.0 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | 3899.4102 | 80% | 20%
04.0 | ESTRUTURA |  |  | 38068.5312 | 50% | 25% | 25%
05.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, LOUÇAS E BANCADAS |  |  | 81489.1896 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
06.0 | ANDAIMES |  |  | 18448.2648 | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10%
07.0 | PINTURA |  |  | 245005.1856 |  |  |  | 25% | 25% | 50%
08.0 | ALVENARIA, PISOS E REVESTIMENTOS |  |  | 259531.4484 | 10% | 15% | 15% | 15% | 25% | 20%
09.0 | COBERTURA |  |  | 151646.2668 |  | 25% | 25% | 25% | 25%
10.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA E LÓGICA |  |  | 237775.9482 |  | 10% | 25% | 25% | 25% | 15%
11.0 | ACESSIBILIDADE |  |  | 209316.8196 |  |  |  | 40% | 40% | 20%
12.0 | ESQUADRIAS |  |  | 165779.082 | 5% | 15% | 25% | 25% | 15% | 15%
13.0 | ADMINISTRAÇÃO |  |  | 97229.3868 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15%
* | VISTORIA FINAL (CHECKLIST), EVENTUAIS REPAROS E TRÂMITES FINANCEIROS | [9 empty] | 100%
PREVISÃO DE DESEMBOLSO |  |  |  | 1560664.2996 | 130420.3504 | 179364.9181 | 229819.9543 | 359224.5524 | 368599.789 |  | 293234.7354
Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro
PREFEITURA DA UENF
GPENG - Gerência de Projetos de Engenharia
OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GALPÃO DA PREFEITURA DA UENF
CRONOGRAMA FÍSICO (COM DESONERAÇÃO)
OBRA E/OU SERVIÇO |  |  |  |  | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | 210 dias
REFORMA DO GALPÃO DA PREFEITURA DA UENF
01.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 100%
02.0 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  | 35% | 35% | 30%
03.0 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 80% | 20%
04.0 | ESTRUTURA |  |  |  | 50% | 25% | 25%
05.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, LOUÇAS E BANCADAS |  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
06.0 | ANDAIMES |  |  |  | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10%
07.0 | PINTURA | [6 empty] | 25% | 25% | 50%
08.0 | ALVENARIA, PISOS E REVESTIMENTOS |  |  |  | 10% | 15% | 15% | 15% | 25% | 20%
09.0 | COBERTURA |  |  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
10.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA E LÓGICA |  |  |  |  | 10% | 25% | 25% | 25% | 15%
11.0 | ACESSIBILIDADE | [6 empty] | 40% | 40% | 20%
12.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 5% | 15% | 25% | 25% | 15% | 15%
13.0 | ADMINISTRAÇÃO |  |  |  | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15%
* | VISTORIA FINAL (CHECKLIST), EVENTUAIS REPAROS E TRÂMITES FINANCEIROS | [9 empty] | 100%