## CRONOGRAMA sem DESON.
Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro
PREFEITURA DA UENF
GPENG - Gerência de Projetos de Engenharia
OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GALPÃO DA PREFEITURA DA UENF
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (SEM DESONERAÇÃO)
REF.: EMOP 12/2025
OBRA E/OU SERVIÇO |  |  |  | Valor com BDI | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | 210 dias
| REFORMA DO GALPÃO DA PREFEITURA DA UENF |  |  | 1566258.8628
01.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 32228.069 | 100%
02.0 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  | 21048.8308 | 35% | 35% | 30%
03.0 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | 3970.1484 | 80% | 20%
04.0 | ESTRUTURA |  |  | 38428.8776 | 50% | 25% | 25%
05.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, LOUÇAS E BANCADAS |  |  | 81271.0686 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
06.0 | ANDAIMES |  |  | 18037.517 | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10%
07.0 | PINTURA |  |  | 256517.8954 |  |  |  | 25% | 25% | 50%
08.0 | ALVENARIA, PISOS E REVESTIMENTOS |  |  | 258623.7618 | 10% | 15% | 15% | 15% | 25% | 20%
09.0 | COBERTURA |  |  | 150906.192 |  | 25% | 25% | 25% | 25%
10.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA E LÓGICA |  |  | 237356.734 |  | 10% | 25% | 25% | 25% | 15%
11.0 | ACESSIBILIDADE |  |  | 203217.7424 |  |  |  | 40% | 40% | 20%
12.0 | ESQUADRIAS |  |  | 167074.0956 | 5% | 15% | 25% | 25% | 15% | 15%
13.0 | ADMINISTRAÇÃO |  |  | 97577.9302 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15%
* | VISTORIA FINAL (CHECKLIST), EVENTUAIS REPAROS E TRÂMITES FINANCEIROS | [9 empty] | 100%
PREVISÃO DE DESEMBOLSO |  |  |  | 1566258.8628 | 130848.0118 | 179535.2051 | 229999.6536 | 359494.3557 | 368649.3224 |  | 297732.3142
Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro
PREFEITURA DA UENF
GPENG - Gerência de Projetos de Engenharia
OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GALPÃO DA PREFEITURA DA UENF
CRONOGRAMA FÍSICO (SEM DESONERAÇÃO)
OBRA E/OU SERVIÇO |  |  |  |  | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | 210 dias
REFORMA DO GALPÃO DA PREFEITURA DA UENF
01.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 100%
02.0 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  | 35% | 35% | 30%
03.0 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 80% | 20%
04.0 | ESTRUTURA |  |  |  | 50% | 25% | 25%
05.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, LOUÇAS E BANCADAS |  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
06.0 | ANDAIMES |  |  |  | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10%
07.0 | PINTURA | [6 empty] | 25% | 25% | 50%
08.0 | ALVENARIA, PISOS E REVESTIMENTOS |  |  |  | 10% | 15% | 15% | 15% | 25% | 20%
09.0 | COBERTURA |  |  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
10.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA E LÓGICA |  |  |  |  | 10% | 25% | 25% | 25% | 15%
11.0 | ACESSIBILIDADE | [6 empty] | 40% | 40% | 20%
12.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 5% | 15% | 25% | 25% | 15% | 15%
13.0 | ADMINISTRAÇÃO |  |  |  | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15%
* | VISTORIA FINAL (CHECKLIST), EVENTUAIS REPAROS E TRÂMITES FINANCEIROS | [9 empty] | 100%